## Feuil1
ELECTIONS DU CONSEIL ETUDIANT MARS 2025
| Responsable | Fait | Échéance | Outil FEF
Programmation | Resp. général
Rédiger un règlement électoral |  |  |  | Modèle de Règlement électoral
Faire approuver le règlement électoral par la CE
Envoyer le règlement électoral au Commissaire |  |  | 2024-12-02 | échéancier
Etablir un calendrier électoral |  |  |  | Modèle de Calendrier électoral (dans RE)
Préparation des élections | Resp. général et/ou local
Composer une commission électorale |  |  |  | Affiche composition Com. Elect.
Obtenir la liste des électeurs (par département)
Mail aux électeurs : rédaction |  |  |  | Modèle de mail aux étudiants
Procuration : rédaction |  |  |  | Modèle de Procuration
Mail et procuration : envoi aux électeurs
Faire une liste de candidats
Rédiger un PV de carence (si manque de candidat) et l'envoyer au Commissaire |  |  |  | Modèle de PV de carence
Bureau de vote (organisation pratique)
Urnes scellées (conception) |  |  |  | Affiche à mettre sur l'urne
Séance d'infos (organisation)
Bulletins de vote (rédiger et copier) |  |  |  | Modèle de Bulletin de vote
Dépouillement (organisation pratique)
Communication et campagne | Resp. général et/ou local
Affichage : règlement électoral, liste des électeurs, composition de la commission électorale, calendrier électoral
Appel aux candidatures : affiche à réaliser et à placarder |  |  |  | Affiches FEF
Plan de communication sur les réseaux sociaux à définir pour l'appel à candidature
Organiser des stands et descentes d'auditoire pour présenter le CE et trouver des candidats
Affichage de la liste des candidats
Organiser une réunion d'information et de rélexion avec tout·e·s les candidat·es pour le programme
Rédiger le programme électoral
Plan de communication sur les réseaux sociaux à définir pour diffuser le programme, l'appel au vote et la présentation des candidats
Organiser des stands et descentes d'auditoires pour appeler au vote
Affichage des résultats + communication sur les réseaux sociaux
Doc de présentation du Conseil Etudiant et des organes de l'établissement
Déroulement pratique des élections | Resp. local
Avoir la liste des électeurs
Tenir les bureaux de vote ou trouver des assesseurs neutres
Urnes scellées (tenue)
Dépouillement | Commission électorale |  |  | Modèle de Tableau d'encodage des résultats ou échéancier
Recours éventuel à gérer | Commission électorale
Suivi | Resp. général
Réunir les résultats sur un tableau récapitulatif | Commission électorale
Envoyer les résultats au Commissaire |  |  | 2025-05-08
Elections internes (bureau, mandats, ORC)
Transmettre les résultats des élections internes au Commissaire |  |  |  | échéancier
Transmettre les docs au responsable et à la personne en charge de l'affichage
A adapter en fonction du calendrier électoral voté en CE